## Epicas
ID | Épica | Descripción | Objetivo/Valor | Prioridad | Estado | Responsable | Observaciones
1 | Iniciar Sección de Usuarios | Permite a los usuarios poder iniciar sección mediante un correo electrónico y una contraseña. | Permite que los usuarios accedan de forma segura a su cuenta y utilicen funciones personalizadas de la juguetería | Alta | Pendiente | Gustavo Cisternas | Validar que el correo y la contraseña sean correcto mostrando un mensaje de error en caso de los datos no coincidan.
2 | Carrito de Compras | Permite a los usuarios agregar, eliminar y modificar productos a un carrito virtual antes de realizar la compra. | Facilitar la selección y organización de productos durante el proceso de compra | Alta | Pendiente |  | El sistema debe poder modificar las cantidades o eliminar los productos antes de comprar la compra. El sistema debe calcular el total de la compra automaticamente.
3 | Gestión de Contacto | Permite a los usuarios comunicarse con la juguetería mediante un formulario de contacto u otros medios disponibles. | Facilita la comunicación entre los clientes y la tienda | Baja | Pendiente |  | El formulario debe solicitar datos básicos como nombre, correo, asunto y mensaje. Se debe validar que los campos obligarios esten completos.
4 | Detalle de productos | Crear una página individual para cada producto que muestre su descripción, precio, imágenes y otra información revelante. | Entregar al cliente información suficiente para conocer el producto y faciliar su decisión de compra. | Alta | Pendiente |  | Debe mostrar la información actualizada del producto, como nombre, descripción, precio, imágenes y categotía.
5 | Categoria de Productos | Organizar los productos del catálogo según diferentes categorías de juguetes. | Facilitar la navegación y permitir que los usuarios encuentren productos de manera más rapida y ordenada. | Media | Pendiente |  | Los productos deben estar correctamente asociados a una categoría para facilitar su búsqueda y navegación dentro del catálogo.
6 | Noticias y Eventos | Permitir a los usuarios visualizar noticias, novedades, promociones y eventos relacionados con la jugueteria. | Mantener informado a los clientes sobre actividades, novedades y promociones de la tienda. | Media | Pendiente |  | Las noticias y promociones deben poder actualizarse periodicamente y mostrar información relevante como título, descripción y fecha.
7 | Registro de pedidos | Registrar automáticamente el pedido del usuario una vez que haya finalizado su compra. | Permitir al administrador consultar y gestionar los pedidos realizador por los clientes. | Alta | Pendiente |  | El pedido debe registrarse solamente después de confirmar la compra y debe quedar asociado al usuario que realizó la opción.
8 | Gestión de Usuarios | Permirtir al administrador visualizar, habilitar o deshabilitar las cuentas de los usuarios registrados. | Facilitar la administración y el control de las cuentas de usuarios dentro del sistema. | Alta | Pendiente |  | Esta función debe estar disponible solo para el administrador. Se debe solicar confirmación antes de deshabilitar una cuenta.
9 | Control de Stock | Permitir al administrador gestionar y actualizar la cantidad disponible de cada producto. | Mantener un control actualizado del inventario y evitar la venta de productos sin stock disponibles. | Alta | Pendiente |  | El Stock debe actualizarse cada vez que se realiza una compra o cuando el administrador agrega o elimina un unidades de un producto.
10 | Sistema de Envíos | Permitir al usuario ingresar y gestionar la dirección donde desea recibir los productos comprados. | Facilitar la entrega correcta de los pedidos en la dirección indicada por el cliente. | Alta | Pendiente |  | Se deben validar los datos de dirección antes de confirmar el pedido. Puede incluir comuna, cuidad, calle, número y referencia de entrega.
11 | Navegación de Catálogo | Desplegar un menú organizado con las distintas categorías y secciones de productos disponibles en la tienda. | Faciliar la navegación por el cátalogo y permitir que los usuarios encuentren productos de forma ordenanda. | Media | Pendiente |  | Las categorías deben estar claramente identificadas y permitir acceder fácilmente a los productos asociados.
12 | Sistema de Busqueda | Permitir a los usuarios ingresar palabra clave para buscar productos dentro del catálogo de la tienda. | Facilitar la búsqueda de productos específicos y reducir el tiempo necesario para encontrarlos. | Alta | Pendiente |  | La búsqueda puede realizarse por nombre, categoría o palabras relacionadas con el producto. Se debe informar cuando no existan resultados.
13 | Panel de Administración | Proporcionar al administrador un panel desde el cual pueda acceder a las diferentes funciones de gestión del sistema. | Centralizar las herramientas administrativas y faciliar la gestión de productos, usuarios, pedidos, stock y otras funciones de la tienda. | Alta | Pendiente |  | Esta sección debe ser accesible únicamente para usuarios con permisos de administrador.
14 | Gestión de Favoritos | Permitir a los usuarios agregar y eliminar productos de una lista personal de favoritos. | Facilitar que los clientes guarden productos de interés para poder consultarlos rápidamente en otro momento. | Baja | Pendiente |  | Para guardar favorits, el usuario debería haber iniciado sección. Se puede utilizar un ícono de corazón para agregar o eliminar productos.
15 | Reseña y Calificaciones | Permite a los usuarios calificar los productos y publicar comentarios sobre su experiencia. | Ayudar a otros clientes en su decisión de compra mediante opciones y valoraciones de otros usuarios. | Media | Pendiente |  | Se puede utilizar una escala de 1 a 5 estrellas. Se recomienda permitir reseñas únicamente a usuarios registrados o que hayan comprado el producto.
16 | Sistema de Pagos | Permitir al usuario seleccionar entre diferentes métodos de pago disponibles pra completar su compra. | Facilitar el proceso de pago ofreciendo distintas alternativas y permitiendo finalizar la compra de manera segura. | Alta | Pendiente |  | Se debe validar el método de pago seleccionado antes de confimar la compra.
17 | Crear perfil de usuario | Permitir que los usuarios creen y configuren un perfil personal dentro de la plataforma, incorporando información básica como nombres, dirección, teléfono y otros datos necesarios para mejorar la experiencia de compra. | Facilitar la experiencia personalizada, permitiendo almacenar información relevante del usuario para agilizar futuras compras, entregas y la gestión de su cuenta. | Alta | Pendiente |  | El perfil deberá estar asociado a la cuenta del usuario y permitir posteriormente la consulta y modificación de sus datos personales, considerando medidas de seguridad y privacidad de la información.
18 | Dashboard | Proporcionar al administrador un panel de control centralizado para monitorear el estado general de la tienda | Facilitar la toma de deciciones del administrador mostrando informacion relevante y actualizada en un solo lugar | Alta | Pendiente

## Historias de Usuario
¿ | Épica | Historia | Como | Quiero | Para | Prioridad | Sprint | Criterio de Aceptación | Estado | Review | Responsable | Observaciones
HU-1 | Iniciar Sección de Usuarios | Registrar usuario | Usuario | Regitrarme en el sistema | acceder a las funcionalidades | Alta | 1 | El usuario está guardado en la base de datos sin campos nulos o vacios | Pendiente | Pendiente |  | Se recomienda solicitar nombre, correo y contraseña, además de validar el formato del correo y los requisitos mínimo de contraseña
HU-2 | Iniciar Sección de Usuarios | Modificar datos personales del usuario | Usuario | Poder modificar distintos campos del perfil | Mantener la informacion actualizada | Alta |  | Los campos obligatorios (nombre, correo, etc.) no pueden quedar vacíos o nulos al guardar. | Pendiente | Pendiente |  | Se deben validar los datos antes de guardar las modificaciones
HU-3 | Iniciar Sección de Usuarios | darse de baja del sistema | Usuario | Eliminar la cuenta del sistema | Dejar de utilizar el sitio y sus funciones | Alta |  | El sistema debe solicitar una confirmación explícita antes de seguir con la eliminación de la cuenta. | Pendiente | Pendiente |  | Puede ser preferible desactivar la cuenta en vez de eliminarla definitivamente para conservar registros de pedidos
HU-4 | Iniciar Sección de Usuarios | cambiar contraseña | Usuario | Actualizar mi contraseña | Proteger la seguridad de la cuenta frente a amenazas | Media |  | El sistema debe solicitar la contraseña actual y validar que sea correcta antes de permitir el cambio. | Pendiente | Pendiente |  | Se recomienda solicitar contraseña actual y exigir requisitos mínimos de seguridad para la nueva contraseña
HU-5 | Iniciar Sección de Usuarios | Recuperar contraseña | Usuario | Recuperar mi contraseña a traves de un correo de recuperacion | No perder el acceso a la cuenta | Media | 1 | El usuario debe ingresar su correo registrado; si existe en el sistema, se debe enviar un enlace o código de recuperación temporal. | Pendiente | Pendiente |  | Para el proyecto, el envío de correo puede ser simulado si no implementarán un servicio real de recuperación
HU-6 | Iniciar Sección de Usuarios | Agregar direccion de envio | Usuario | Poder registrar direcciones para hacer envios | Recibir mis pedidos de forma correcta | Media |  | El formulario debe validar los campos requeridos (calle, número, ciudad, código postal, etc.). | Pendiente | Pendiente |  | Puede incluir región. comuna, calle, número y referencia de entrega
HU7 | Iniciar Sección de Usuarios | Modificar la direccion de envio | Usuario | Poder modificar la direccion de envios | Evitar errores de cambios de domicilio | Media |  | Los campos del formulario deben precargarse con la información existente de la dirección seleccionada. | Pendiente | Pendiente |  | Se debe validar la nueva información antes de actualizar la dirección
HU8 | Iniciar Sección de Usuarios | Eliminar la direccion de envio | Usuario | Eliminar una o mas direcciones de envio | Evitar confuciones de direcciones | Baja |  | El sistema debe pedir confirmación antes de eliminar la dirección seleccionada | Pendiente | Pendiente |  | Se recomienda solicitar confirmación antes de eliminarla. Si existe más de una dirección, debe eliminarse solo la seleccionada
HU9 | Carrito de Compras | Agregar un producto al carrito | Usuario | Poder agregar un producto al carrito | Juntar los productos que deseo comprar | Alta |  | Al hacer clic en "Agregar al carrito", el producto y su cantidad seleccionada deben añadirse al carrito. | Pendiente | Pendiente |  | Solo se deben poder agregar productos que tengan stock disponible
HU10 | Carrito de Compras | Eliminar un producto del carrito | Usuario | Poder eliminar un producto del carrito | Eliminar o descartar los productos que ya no deseo comprar | Alta |  | Cada ítem del carrito debe tener la opción/botón para removerlo | Pendiente | Pendiente |  | Se puede solicitar confirmación antes de eliminar el producto
HU11 | Carrito de Compras | Ver los productos del carrito | Usuario | Ver los productos agregados al carrito | Revisar los productos que voy a comprar | Alta |  | La vista del carrito debe desplegar el listado completo de productos agregados con su imagen, nombre, precio unitario, cantidad y subtotal. | Pendiente | Pendiente |  | El carrito debe mostrar información de forma clara antes de continuar con la compra
HU12 | Carrito de Compras | Modificar cantidad de un producto | Usuario | Agregar o eliminar la cantidad de un producto | Ajustar mi compra segun lo que necesito | Alta |  | El usuario debe contar con botones (+ o -) para cambiar la cantidad de cada producto en el carrito. | Pendiente | Pendiente |  | La cantidad no debe superar el stock disponible ni ser menor que uno
HU13 | Carrito de Compras | Vaciar el contenido del carrito | Usuario | Eliminar todos los productos del carrito | Poder dejar el carrito sin ningun producto y poder agregar nuevamente productos | Media |  | Se debe incluir un botón para "Vaciar carrito" que pida confirmación previa al usuario. | Pendiente | Pendiente |  | Se recomienda solicitar confirmación antes de vacíar completamente el carrito
HU14 | Carrito de Compras | Ver el total de la compra | Usuario | Saber el total de todos los productos que voy a comprar | Evitar errores de presupuesto | Alta |  | El resumen del carrito debe desglosar claramente: subtotal de productos, impuestos/envío (si aplican) y el monto total a pagar. | Pendiente | Pendiente |  | El total debe actualizarse automáticamente cuando se agreguen, eliminen o modifiquen productos
HU15 | Carrito de Compras | Guardar carrito | Usuario | Que el el carrito se mantenga guardado aunque cierre sesion | Continuar con las comprar sin tener que armar el carrito desde 0 | Media |  | Los artículos agregados al carrito deben persistir en la base de datos o almacenamiento local de la cuenta del usuario. | Pendiente | Pendiente |  | Esta función puede requerir guardar el carrito en la base de datos asociado a la cuenta del usuario
HU16 | Carrito de Compras | Validacion de stock | Usuario | Que el sistema valide la disponibilidad de un producto | No agregar productos sin stock y asi evitar problemas | Alta |  | El sistema debe verificar en tiempo real que la cantidad solicitada no supere el stock disponible del producto. | Pendiente | Pendiente |  | Si no hay stock disponible, el sistema debe impedir la acción y mostrar un mensaje informativo.
HU17 | Dashboard | Ver últimos pedidos realizados | Administrador | ver un listado de los pedidos más recientes | Dar seguimiento rápido a la actividad de la tienda | Media |  | El administrador debe poder visualizar un listado con los pedidos más recientes, mostrando al menos número de pedido, usuario, fecha y el estado. | Pendiente | Pendiente |  | Se recomieda ordenar los pedidos desde el más reciente al más antiguo y permitir acceder al detalle de cada uno.
HU18 | Dashboard | Filtrar dashboard por fecha | Administrador | filtrar la información del panel por un rango de fechas | Analizar el rendimiento en periodos específicos | Media |  | El admnistrador debe poder seleccionar un rango de fechas y el dashboard debe actualizar la información mostrando únicamente los datos correspondientes a ese periodo | Pendiente | Pendiente |  | El filtro puede aplicarse a ventas, pédidos u otros indicadores del panel. Se recomienda incluir rangos predeterminados como hoy, semana o mes.
HU19 | Dashboard | Acceder a accesos directos de gestión | Administrador | tener accesos directos a productos, pedidos y usuarios desde el panel | navegar rápido a las funciones que uso más | Baja |  | El administrador debe poder visualizar un listado con los pedidos más recientes, mostrando al menos número de pedido, usuario, fecha y el estado. | Pendiente | Pendiente |  | Los accesos deben ser visibles y dirigir correctamente a la sección correspondiente.
HU20 | Gestión de Contacto | Adjuntar archivo en el formulario | Usuario | Adjuntar una imagen o documento en mi mensaje | Evidenciar mi mensaje | Baja |  | Se debe incluir un campo de carga de archivos que restrinja formatos no permitidos (ej. aceptar solo PDF, PNG, JPG). | Pendiente | Pendiente |  | Se recomienda limitar los formatos y tamaño de archivo por ejemplo a imágenes o PDF
HU21 | Gestión de Contacto | Ver la informacion de la web | Usuario | Ver la forma en la cual contactar a la tienda | Comunicarme con el administrador de la tienda de la forma que creo mejor | Baja |  | La sección de contacto o pie de página debe mostrar de forma clara los canales de atención (dirección física, teléfono, correo electrónico, horarios). | Pendiente | Pendiente |  | Puede incluir correo electrónico, teléfono, redes sociales, dirección y horario de atención
HU22 | Gestión de Contacto | Recibir mensaje de contacto | Administrador | Recibir los mensajes enviados por los usuarios | Responder los mensajes de los usuarios | Media |  | Los mensajes enviados por los usuarios deben consolidarse en una bandeja de entrada o panel de administración. | Pendiente | Pendiente |  | Se puede mostrar nombre, correo, motivo, fecha, mensaje y estado de consulta.
HU23 | Gestión de Contacto | Responder mensajes de contacto | Administrador | Responder directamente al usuario | Resolver el problema que presente de forma clara | Media |  | El panel de administración debe contar con un área de texto para redactar una respuesta directa al mensaje del usuario. | Pendiente | Pendiente |  | Se recomienda diferenciar mensajes pendientes y respondidos para facilitar la gestión
HU24 | Dashboard | Ver ingresos totales | Administrador | ver el monto total de ingresos generados | evaluar el desempeño financiero de la tienda | Alta |  | El administrador debe poder visualizar en el dashboard el monto total de ingresos generados por las ventas registradas en el sistema | Pendiente | Pendiente |  | El valor debe calcularse automáticamente a partir de las ventas confirmadas. Se recomienda permitir visualizar los ingresos según un período determinado
HU25 | Detalle de productos | Ver la informacion general del producto | Usuario | Ver el nombre, la descripcion y el precio del producto | Tener la informacion clara antes de comprar el producto | Alta |  | La página de detalle del producto debe desplegar el nombre completo, descripción extendida, precio unitario y categoría. | Pendiente | Pendiente |  | También puede incluir catogoría, marca, edad, recomendada y código del producto.
HU26 | Detalle de productos | Ver disponibilidad del producto | Usuario | Saber si el producto esta disponible o agotado | Evitar comprar productos sin stock | Alta |  | La ficha del producto debe indicar en tiempo real si el producto está "En stock" o "Agotado". | Pendiente | Pendiente |  | La disponibilidad debe estar relacionada con el stock registrado y actualizarse cuando se realicen compras
HU27 | Detalle de productos | Agregar el producto al carrito desde su pagina | Usuario | Agregar un productos desde su propia pagina | Evitar comprarlo desde el catalogo | Alta |  | La vista de detalle debe incluir un control de cantidad y el botón "Agregar al carrito". | Pendiente | Pendiente |  | Si el producto está agotado, el botón para agregar al carrito debe estar deshabilitado o mostrar un aviso.
HU28 | Dashboard | Ver resumen de ventas | Administrador | ver un resumen de las ventas totales del día, semana y mes | conocer el rendimiento general de la tienda | Alta |  | El adminstrador debe poder visualizar un resumen de las ventas realizadas durante el día, la semana y el mes. | Pendiente | Pendiente |  | La información debe actualizarse automáticamente y puede mostrar cantidad de ventas, ingresos y comparación entre periodos
HU29 | Dashboard | Ver pedidos pendientes | Administrador | ver la cantidad de pedidos pendientes | gestionar la logística a tiempo | Alta |  | El administrador debe poder visualizar la cantidad y el listado de pedidos que se encuentren en estado pendiente | Pendiente | Pendiente |  | Se recomienda permitir acceder al detalle de cada pedído y ordenarlos por fecha pra facilitar su gestión
HU30 | Dashboard | Ver productos más vendidos | Administrador | ver un listado de los productos más vendidos | identificar tendencias de compra y reforzar el stock | Media |  | El Administrador dbee poder visualizar un listado de los productos con mayor cantidad de ventas durante un periodo determinado | Pendiente | Pendiente |  | Se puede mostrar nombre del producto, unidades vendidas y stock disponible para apoyar decisiones de reposición
HU31 | Dashboard | Ver total de usuarios registrados | Administrador | ver la cantidad total de usuarios registrados y nuevos | dimensionar el crecimiento de la tienda | Media |  | El administrador debe poder visualizar la cantidad total de usuarios registrados y, si corresponde, los nuevos usuarios de un periodo determinado | Pendiente | Pendiente |  | Se recomienda mostrar el total general y permitir comparar registros nuevos por día, semana o mes.
HU32 | Detalle de productos | Ver productos relacionados | Usuario | Ver productos parecidos al que estoy viendo | Ver otras alternativas que podria comprar | Baja |  | El sistema debe mostrar productos similares o relacionados con el producto que el usuario está visualizando | Pendiente | Pendiente |  | Los productos pueden relacionarse por categoría, precio, marca o características similares
HU33 | Dashboard | Ver alertas de stock bajo | Administrador | ver una alerta de los productos con stock bajo o agotado | reponer inventario antes de que se agote | Alta |  | El administrador debe poder visualizar una alerta cuando uno o más productos tengan stock igual o inferior al nível mínimo definido | Pendiente | Pendiente |  | La alerta puede mostrarse en el dashboard e indicar nombre del producto, stock actual y el estado. Se recomienda destacar también los productos agostados.
HU34 | Dashboard | Ver ventas por categoría | Administrador | ver un gráfico de ventas agrupado por categoría de juguete | saber qué categorías generan más ingresos | Media |  | El administrador debe poder visualizar las ventas agrupadas por categoría de producto durante un períod detereminado | Pendiente | Pendiente |  | La información puede mostrarse mediante un gráfico o tabla e incluir cantidad vendida e ingresos generados por cada categoría
HU35 | Control de Stock | Actualizar cantidad de stock | Administrador | Actualizar manualmente la cantidad disponible de un producto | Mantener el inventario reflejando la realidad | Alta |  | El administrador debe poder modificar manualmente la cantidad disponible de un producto y el sistema debe guardar y mostrar inmediatamente el nuevo stock | Pendiente | Pendiente |  | La cantidad ingresada no debe aceptar valores negativos. Se recomienda registrar quién realizó la modificación
HU36 | Control de Stock | Registrar salida de stock por venta | Administrador | Que el sistema descuente automaticamente del stock las unidades vendidas | Mantener el inventario actualizado sin intervenir manualmente | Alta |  | Cuando una compra sea confirmada, el sistema debe descontar automáticamente del stock la cantidad de unidades vendidas de cada producto | Pendiente | Pendiente |  | La actualización debe realizarse automáticamente después de confirmar la compra para mantener sincronizado el inventario
HU37 | Control de Stock | Alerta de stock bajo | Administrador | Recibir una alerta cuando el stock de un producto llegue a un nivel mínimo definido | Poder reabastecerlo antes de que se agote | Media |  | Cuando la cantidad disponible de un producto alcance o sea inferior al nivel mínimo establecido, el sistema debe mostrar una alerta al administrador | Pendiente | Pendiente |  | Se puede definir un stock mínimo por producto. La alerta puede aparecer en el panel de administración
HU38 | Control de Stock | Bloquear venta de productos sin stock | Administrador | Que el sistema impida la venta de productos con stock igual a cero | Evitar comprometer productos que no están disponibles físicamente | Media |  | Cuando un producto tenga stock igual a cero, el sistema debe impedir que el usuario pueda agregarlo al carrito o completar su compra | Pendiente | Pendiente |  | Se recomienda mostrar el producto como "Agotado" y deshabilitar el bóton de compra hasta que vuelva a existir stock.
HU39 | Sistema de Envíos | Ingresar dirección de envío | Usuario | Ingresar mi dirección de entrega | Que mi pedido llegue al lugar correcto | Alta |  | El usuario debe poder ingresar una dirección de entrega complentando los campos obligatorios y el sistema debe guardar correctamente la información | Pendiente | Pendiente |  | Puede incluir región, comuna, calle número y referencia. Se debe validar los campos antes de continuar con la compra
HU40 | Sistema de Envíos | Ver tiempo estimado de entrega | Usuario | Ver el tiempo estimado de entrega de mi compra | Tener en cuenta el tiempo que tardaria en llegar mi producto | Media |  | El sistema debe mostrar al usuario un tiempo estimado de entrega antes o después de confirmar la compra | Pendiente | Pendiente |  | El tiempo puede variar según la ubiación del usuario y el método de envío seleccionado
HU41 | Sistema de Envíos | Rastrear el estado del envio | Usuario | Rastrear el estado de mi envio | Saber en que parte exactamente mi pedido | Alta |  | El usuario debe poder consultar el estado actual de su pedido una vez que se haya sido despachada | Pendiente | Pendiente |  | Se pueden utilizar estados como Preparando, Despachado, en Tránsito y Entregado. El estado debe actualizarse a medida que avance el envío
HU42 | Sistema de Envíos | Validacion de zonas | Usuario | Que el sistema valide si mi zona esta dentro de las zonas permitidas | Saber si es posible recibir el pedido en mi ubicacion | Alta |  | Al ingresar una dirección, el sistema debe indicar si la ubicación se encuentra dentro de la zonas disponibles para realizar entregas | Pendiente | Pendiente |  | Si la zona no esta disponible, el sistema debe informar al usuario antes de que confirme la compra
HU43 | Noticias y Eventos | Visualizar listado de noticias y eventos | Usuario | Ver un listado de noticias, promociones y eventos de la juguetería | Estar al tanto de las novedades de la tienda | Baja |  | El usuario debe poder visualizar un listado con las noticias, promociones y eventos publicados y vigentes en la juguetería | Pendiente | Pendiente |  | Cada publicación puede mostrar título, imagen, fecha, tipo y una breve descripción
HU44 | Noticias y Eventos | Crear publicación de noticia, promoción o evento | Administrador | Crear nuevas publicaciones de noticias, promociones o eventos | mantener informados a los clientes sobre las novedades de la tienda | Alta |  | El administrador debe poder crear una nueva publicación completando los campos obligatorios y debe mostrarse correctamente a los usuarios una vez guardada | Pendiente | Pendiente |  | Se puede solicitar datos como tituto, descripción, imagen, tipo de publicación y fecha de vigencia
HU45 | Noticias y Eventos | Editar o actualizar una publicación existente | Administrador | Editar el contenido de una publicación ya creada | Mantener la información actualizada y corregir errores | Media |  | El sistema debe registrar la fecha de la última actualización, no deben haber campos vacion si son obligatorios | Pendiente | Pendiente |  | Se recomienda permiitir editar titulo, descripción, imagen, fechas y tipo de publicación
HU46 | Dashboard | Exportar reporte de ventas | Administrador | exportar un reporte de ventas en PDF o Excel | analizar la información fuera del sistema | Baja |  | El adminstrador debe poder expotar la información de ventas en un archivo PDF o Excel y el archivo debe contener los datos correspondientes al periodo seleccionado | Pendiente | Pendiente |  | Se recomienda incluir fecha, número de pedido, productos vendidos, cantidades, total de ventas y resumen general. La exportación puede respetar el filtros aplicados en el dashboard
HU47 | Noticias y Eventos | Filtrar publicaciones por tipo | Usuario | Filtrar el listado de publicaciones por tipo (noticias, promociones o eventos) | Encontrar más rápido el contenido que me interesa | Media |  | El usuario debe poder seleccionar un tipo de publicación y visualizar únicamente las noticias, promociones o eventos correspondientes | Pendiente | Pendiente |  | Se puede incluir filtros como Noticias, Promociones, Eventos y Todas.
HU48 | Gestión de Usuarios | Deshabilitar una cuenta de usuario | Administrador | Deshabilitar la cuenta de un usuario | Impedir su acceso al sistema cuando sea necesario (ej. incumplimiento de normas, solicitud del usuario, etc.) | Media |  | Dado que selecciono un usuario habilitado, cuando elijo la opción "deshabilitar", entonces el sistema solicita confirmación antes de aplicar el cambio; Al confirmar, la cuenta cambia su estado a "deshabilitada" y el usuario no puede iniciar sesión y si cancelo la confirmación, el estado de la cuenta no se modifica. | Pendiente | Pendiente |  | Se recomienda solicitar confirmación antes de deshabilitar la cuenta y registrar el motivo de la acción
HU49 | Gestión de Usuarios | Habilitar una cuenta de usuario | Administrador | Habilitar nuevamente una cuenta previamente deshabilitada | Restaurar el acceso de un usuario al sistema | Media |  | El usuario recupera la capacidad de iniciar sesión inmediatamente después del cambio y dado que selecciono un usuario deshabilitado, cuando elijo la opción "habilitar", entonces el sistema cambia el estado de la cuenta a "habilitada" y el sistema debe mostrar un mensaje de confirmacion antes de aplicar el cambio. | Pendiente | Pendiente |  | Solo deben poder habilitarse cuentas que se encuentren en estado deshabilitado
HU50 | Gestión de Usuarios | Ver detalle de una cuenta de usuario | Administrador | Ver el detalle de una cuenta específica | Revisar su información antes de tomar una acción sobre ella | Media |  | Si el usuario tiene historial de pedidos o actividad relevante, debe mostrarse un resumen básico y la informacion debe ser correcta | Pendiente | Pendiente |  | Puede mostrar nombre, correo, fecha de registro, estado de la cuenta y otros datos relevantes, evitando mostrar información sensible innecesaria
HU51 | Gestión de Usuarios | Visualizar listado de usuarios registrados | Administrador | Ver un listado de todos los usuarios registrados en el sistema | tener control sobre las cuentas existentes | Alta |  | Dado que accedo al panel de administración, cuando entro a la sección de usuarios, entonces el sistema muestra un listado con nombre, correo y estado (habilitado/deshabilitado) de cada cuenta | Pendiente | Pendiente |  | El listado puede incluir nombre, correo, estado de la cuenta y opciones para consultar el detalle de cada usuario
HU52 | Gestión de Usuarios | Notificar al usuario sobre el cambio de estado de su cuenta | Administrador | Recibir una notificación cuando mi cuenta sea habilitada o deshabilitada | estar informado sobre el estado de mi acceso al sistema | Alta |  | Dado que un administrador cambia el estado de mi cuenta, cuando el cambio se confirma, entonces el sistema me envía una notificación (correo o en plataforma) indicando el nuevo estado | Pendiente | Pendiente |  | La notificación puede mostrarse dentro del sistema o enviarse por correo si se implementa esa funcionalidad
HU53 | Registro de pedidos | Registrar pedido automáticamente al confirmar la compra | Usuario | Que el sistema registre de forma inmediata y visible el pedido una ves que se haya confirmado mi compra | que quede constancia de la transacción sin intervención manual | Alta |  | El pedido no debe registrarse si la compra no se completa o el pago falla, | Pendiente | Pendiente |  | El pedido solo debe registrarse cuando la compra haya sido confirmada correctamente y debe generarse un identificador unico
HU54 | Registro de pedidos | Asociar el pedido al usuario que lo realizó | Administrador | Que el sistema asocie el pedido realizado al usuario que efectuo la compra | Poder identificar quién realizó cada transacción | Alta |  | Debe haber un usuario con su sesión iniciada y los datos deben estar correctamente | Pendiente | Pendiente |  | La asociación debería realizarse automáticamente utilizando el usuario que tenga sesión iniciada
HU55 | Registro de pedidos | Ver detalle de un pedido | Usuario | Ver en detalle el pedido como el producto, la cantidad, el total | Verificar que mi compra se registro correctamente | Alta |  | El usuario debe poder seleccionar uno de sus pedidos y visualizar sus productos, cantidades, precios, total y estado | Pendiente | Pendiente |  | El usuario solo debe poder consultar sus propios pedidos. También puede mostrarse la fecha y número del pedido
HU56 | Registro de pedidos | Ver historial de pedidos | Usuario | Ver el historial de mis pedidos ya realizados | Tener conocimiento de mis compras pasadas | Media |  | El usuario debe poder acceder a una sección donde se muestren todos los pedidos que haya realizado anteriormente | Pendiente | Pendiente |  | Se recomienda ordenar los pedidos desde el más reciente al más antiguo e indicar su fecha, total y estado.
HU57 | Registro de pedidos | Cancelar un pedido | Usuario | Poder cancelar cancelar un pedido antes de hacer la compra | Poder hacer cambios en mis pedidos | Media |  | El usuario debe poder cancelar un pedido siempre que este se encuentre en un estado que permita su cancelación | Pendiente | Pendiente |  | La cancelación puede limitarse a pedidos que aún no hayan sido enviados. Se recomienda solicitar confirmación antes de cancelar
HU58 | Registro de pedidos | Actualizar estado de un pedido | Administrador | Actualizar el estado de un pedido | Mantener informado al cliente sobre el progreso de su compra | Alta |  | El administrador debe poder modificar el estado de un pedido y el sistema debe guardar correctamente el nuevo estado | Pendiente | Pendiente |  | Puede utilizar estados como Pendiente, Confirmado, Preparando, Enviado, Entregado y Cancelado.
HU59 | Navegación de Catálogo | Acceder a sub categorias | Usuario | Ver subcategorias dentro de una categoria principal | Encontrar productos mas especificos | Media |  | Al seleccionar una categoría principal, el sistema debe mostrar las subcategorías asociadas y permitir al usuario acceder a ellas | Pendiente | Pendiente |  | Las subcategorias deben estar relacionadas correctamente con la categoría principal y facilitar una búsqueda más especifica
HU60 | Navegación de Catálogo | Menu de categorias | Usuario | Ver un menu con todas las categorias disponibles | Navegar rapidamente hacia los productos que me interesan mediantes las categorias | Alta |  | El sistema debe mostrar un menú con todas las categorías disponibles y permitir acceder a los productos de cada una | Pendiente | Pendiente |  | El menú debe ser visible, ordenado y fácil de utilizar tanto en computador como en dispositivos móviles
HU61 | Navegación de Catálogo | Ver destacados en el menu de navegacion | Usuario | Ver productos o categorias destacadas | Descubrir ofertas o categorias que se estan promocionando | Media |  | El menú debe mostrar productos, categorías u ofertas destacadas cuando existan elementos promocionados | Pendiente | Pendiente |  | Los elementos destacados deben diferenciarse visualmente del resto y mantenerse actualizados
HU62 | Navegación de Catálogo | Acceder al catalogo completo | Usuario | Acceder al catalogo completo con todos los productos | Poder acceder al catalogo completo sin filtrar por categoria | Media |  | El usuario debe poder ingresar a una sección que muestre todos los productos disponibles sin necesidad de selecionar una categoría | Pendiente | Pendiente |  | El catálogo completo puede incluir posteriormente filtros y opciones de ordenamiento para facilitar la navegación
HU63 | Navegación de Catálogo | Personalizar el orden de categorias | Administrador | Definir el orden en que se muestran las categorias del menu | Destacar las secciones mas relevantes para los usuarios | Baja |  | El admnistrador debe poder modificar el orden en el que aparecen las categorías y los cambios deben reflejarse en el menú de navegación | Pendiente | Pendiente |  | Esta función debe estar disponible únicamente para usuarios con permisos de administrador
HU64 | Navegación de Catálogo | Ver iconos por categoria | Usuario | Ver un iconico o icono representativa junto a cada categoria del menu | Poder identificar de mejor manera las secciones de la categoria | Baja |  | Cada categoría debe mostrar un ícono o elemento visual representativo que permita al usuario identificarla fácilmente | Pendiente | Pendiente |  | Los íconos deben ser coherentes con el contenido de cada categoría y mantener un diseño uniforme en toda la página
HU65 | Sistema de Busqueda | Buscar un producto por una palabra clave | Usuario | Ingresar una palabra clave para buscar un producto | Encontrar rapidamente el producto que necesito | Alta |  | Al ingresar una palabra clave y ejecutar la búsqueda, el sistema debe mostrar los productos relacionados con el término ingresado | Pendiente | Pendiente |  | La búsqueda puede considerar el nombre, categoría o descripción del producto
HU66 | Sistema de Busqueda | Ver sugerencias mientras escribo | Usuario | Ver sugerencias de productos mientras escribo en el buscador | Encontrar resultados de forma mas rapida | Media |  | Mientras el usuario escribe en el buscador, el sistema debe mostrar sugerencias relacionadas con el texto ingresado | Pendiente | Pendiente |  | Las sugerencias deben actualizarse a medida que el usuario escribe y permite seleccionar una opción
HU67 | Sistema de Busqueda | Filtrar resultados de busqueda | Usuario | Filtrar los resultados de busqueda por categoria, precio, o disponibilidad | Encontrar el producto exacto que estoy buscando | Media |  | El usuario debe poder aplicar filtros como categoría, precio o disponibilidad y visualizar únicamente los productos que cumplan con los criterios seleccionados | Pendiente | Pendiente |  | Se debe permitir aplicar uno o más filtros y también eliminarlos para volver a mostrar todos los resultados,
HU68 | Sistema de Busqueda | Ordenar resultados de busqueda | Usuario | Ordenar los resultados de busqueda por precio o relevancia | Comparar opciones de forma mas eficiente | Media |  | El usuario debe poder ordenar los resultados según criterios disponibles, como precio o relevancia, y el sistema debe actualizar el orden correctamente | Pendiente | Pendiente |  | Se puede incluir opciones como menor precio, mayor precio o mayor relevancia
HU69 | Sistema de Busqueda | Ver mensaje cuando no se encontro un resultado | Usuario | Recibir mensaje cuando la busqueda no arroje resultados | Poder modificar mi busqueda y que me entregen los resultados que deseo | Alta |  | Cuando la búsqueda no encuentre productos relacionados, el sistema debe mostrar un mensaje informando que no existe resultados | Pendiente | Pendiente |  | Se puede recomendar al usuario modificar la palabra ingresada o realizar una nueva búsqueda
HU70 | Sistema de Busqueda | Ver historial de busquedas recientes | Usuario | Ver mis busquedas recientes | Repetir una busqueda anterior sin necesidad de escribirlo denuevo | Media |  | El usuario debe poder visualizar las búsquedas realizadas recientemente y seleccionar una de ellas para repetirla | Pendiente | Pendiente |  | El historial puede limitarse a una cantidad determinada de búsqueda recientes. Si requiere cuenta, debe asociarse al usuario.
HU71 | Sistema de Busqueda | Buscar por categoria | Usuario | Buscar un producto indicando tambien la categoria | Indicar la categoria en la que se encuentra el producto buscado | Media |  | Al seleccionar o ingresar un categoria, el sistema debe mostrar los productos pertenecientes a dicha categoría | Pendiente | Pendiente |  | las categorías utilizadas deben coincidir con definidas en el catálogo de productos
HU72 | Sistema de Busqueda | Corregir errores de escritura en la busqueda | Usuario | Que el sistema sugiera resultados aunque escriba una palabra con errores | Encontrar productos aunque cometa errores al escribir | Baja |  | Cuando el usuario ingrese una palabra con un error de escritura reconocible, el sistema debe sugerir un término correcto o mostrar resultados relacionados | Pendiente | Pendiente |  | Esta funcionalidad puede implementarse como sugerencia del tipo "¿Quisite decir?" sin modificar automáticamente lo escrito por el usuario
HU73 | Panel de Administración | Acceder al panel de administracion | Administrador | Tener acceso a un panel con funciones de gestion | Poder administrar el sitio desde un solo lugar | Alta |  | El sistema debe permitir el acceso al panel únicamente a usuarios que tengan permisos de administrador | Pendiente | Pendiente |  | Si un usuario sin permisos intenta acceder, el sistema debe impedir el ingreso y redirigirlo a una sección autorizada
HU74 | Panel de Administración | Ver resumen general | Administrador | Ver un resumen de los distinto apartados del sitio como ventas, pedidos, stock bajo | Tener una vision general del sitio web | Alta |  | Al ingresar al panel, el administrador debe visualizar un resumen con información relevante como pedidos, ventas, productos y stock bajo | Pendiente | Pendiente |  | La información mostrada debe estar actualizada y organizada de forma clara para facilitar su revisión
HU75 | Panel de Administración | Navegacion entre secciones | Administrador | Navegar de forma sencilla por los apartados que de gestion | Encontrar rapidamente la funcopm que necesito | Media |  | El administrador debe poder acceder desde el panel a las diferentes secciones de gestión mediante un menú o enlaces visibles | Pendiente | Pendiente |  | El menú puede incluir productos, pedidos, usuarios, stock, noticias y otras funciones administrativas
HU76 | Panel de Administración | Ver acceso a tareas frecuentes | Administrador | Ver accesos directos a las tareas administrativas mas frequentes | Ahorra tiempo en la gestion diaria | Baja |  | El panel debe mostrar accesos director a las funciones administrativas utiliizadas con mayor frecuencia | Pendiente | Pendiente |  | Se puede incluir accesos rápidos como agregar productos, revisar pedidos o actualizar stock
HU77 | Panel de Administración | Gestionar permisos de otros administradores | Administrador | Definir que funcion puede usar cada administrador | Controlar el acceso a funciones que tiene el sitio | Media |  | Un administrador autorizado debe poder asignar o modificar los permisos de otros administradores y los cambios deben quedar guardados | Pendiente | Pendiente |  | Esta función debería estar disponible únicamente para administradores con un nivel de permiso superior
HU78 | Panel de Administración | Ver notificaciones administrativas | Administrador | Ver notificaciones relevantes como el stock bajo, nuevos pedidos, entre otros | Estar al pendiente de las notificaciones del sitio | Alta |  | El sistema debe mostrar notificaciones cuando existan eventos relevantes, como stock bajo, nuevos pedidos u otras situaciones que requieran atención | Pendiente | Pendiente |  | Las notificaciones pueden mostrarse mediante un ícono, contador o sección especifica dentro del panel
HU79 | Panel de Administración | Cerrar secion desde el panel | Administrador | Cerrar sesion del panel de administracion | Proteger el acceso al sistema cuando termine de operar en el panel | Alta |  | Al seleccionar la opción de cerrar sesión, el sistema debe finalizar la sesión del administrador e impedir el acceso al panel hasta que vuelva a autenticarse | Pendiente | Pendiente |  | Se recomienda redirigir al usuario la página de inicio o inicio de sesión después de cerrar la sesión
HU80 | Panel de Administración | Ver registro de actividad de otros administradores | Administrador | Ver un registro de las acciones de otros administradores | Tener claro lo que hizo cada administrador y tener un orden | Media |  | El administrador autorizado debe poder visualizar un historial de las acciones realizadas por otros administradores | Pendiente | Pendiente |  | El registro puede incluir administrador, acción realizada, fecha y hora para facilitar el seguimiento de cambios.
HU81 | Gestión de Favoritos | Agregar producto a favoritos | Usuario | Agregar un producto a mi lista de favoritos | Poder guardarlo y revisarlo más adelante | Alta |  | El usuario puede agregar un producto a favoritos y el sistema debe reflejar visualmente que fue guardado correctamente. | Pendiente | Pendiente |  | El usuario debe haber iniciado sección. Se puede utilizar un ícono de corazón para realizar esta acción.
HU82 | Gestión de Favoritos | Visualizar lista de favoritos | Usuario | Visualizar todos los productos que he guardado como favoritos | Acceder rápidamente a los productos que me interesan | Alta |  | El usuario puede acceder a una sección de favoritos y visualizar todos los productos que ha guardado previamente. | Pendiente | Pendiente |  | La lista debe mostrar información básica del producto, como nombre, imagen y precio.
HU83 | Gestión de Favoritos | Eliminar producto de favoritos | Usuario | Eliminar un producto de mi lista de favoritos | Mantener únicamente los productos que todavía me interesan | Media |  | El usuario puede eliminar un producto de favoritos y debe desaparecer de su lista después de realizar la acción. | Pendiente | Pendiente |  | Se puede permitir la eliminación desde la lista de favoritos o desde el catálogo mediante el ícono correspondiente.
HU84 | Gestión de Favoritos | Identificar productos favoritos | Usuario | Identificar visualmente los productos que ya agregue a favoritos | Saber fácilmente cúales productos tengo guardado | Media |  | Los productos que se encuentren guardados como favoritos deben mostrar un indicador visual diferente a los productos que no lo estén. | Pendiente | Pendiente |  | Se recomienda utilizar un corazón marcado o relleno para diferenciar los productos favoritos.
HU85 | Gestión de Favoritos | Mantener favoritos guardados | Usuario | Mantener mi lista de favoritos asociadas a mi cuenta | Poder acceder a mis productos favoritos cuando vuelva a iniciar sesión | Media |  | Los productos favoritos deben permanecer asociados a la cuenta del usuario después de cerrar sesión y volver a ingresar | Pendiente | Pendiente |  | Requiere almacenar la relación entre el usuario y sus productos favoritos en la base de datos.
HU86 | Reseña y Calificaciones | Calificar un producto | Usuario Registrado | Calificar un producto mediante una escala de estrellas | Expresar mi nivel de satisfacción con el producto | Alta |  | El usuario puede seleccionar una calificación y el sistema debe guardarla correctamente. | Pendiente | Pendiente |  | Se puede utilizar una escala de 1 a 5 estrellas.
HU87 | Reseña y Calificaciones | Escribir una reseña | Usuario Registrado | Escribir un comentario sobre un producto | Compartir mi experiencia con otros clientes | Alta |  | El usuario puede ingresar y publicar una reseña asociada al producto seleccionado | Pendiente | Pendiente |  | Se recomienda definir una cantidad máxima de caracteres para el comentario
HU88 | Reseña y Calificaciones | Visualizar reseña | Usuario | Ver las reseñar y calificaciones realizadas por otros clientes | Conocer sus experiencias antes de decidir una compra | Alta |  | Las reseñas publicadas deben mostrarse en la página de detalle del producto junto con su calificación | Pendiente | Pendiente |  | Se pueden mostrar ordenadas desde la más recientes.
HU89 | Reseña y Calificaciones | Editar propia reseña | Usuario Registrado | Modificar una reseña que publiqué anteriormente | Corregir o actualizar mi opinión sobre un producto | Media |  | El usuario puede editar únicamente sus propias reseñas y los cambios deben quedar guardados. | Pendiente | Pendiente |  | No debe permitir modificar reseñas realizadas por otros usuarios.
HU90 | Reseña y Calificaciones | Eliminar reseña propia | Usuario Registrado | Eliminar una reseña que publiqué anteriormente | Retirar una opinión que ya no deseo mantener publicada | Media |  | El usuario puede eliminar su propia reseña y esta debe dejar de aparecer en el producto | Pendiente | Pendiente |  | Se recomienda solicitar confirmación antes de eliminarla.
HU91 | Reseña y Calificaciones | Ver calificación promedio | Usuario | Visualizar la clasificación promedio de un producto | Conocer rápidamente la valoración general realizada por otros clientes | Media |  | El sistema debe calcular y mostrar el promedio de las calificaciones recibidas por cada producto | Pendiente | Pendiente |  | puede mostrarse junto al producto mediante estrellas y valor númerico
HU92 | Sistema de Pagos | Seleccionar método de pago | Usuario | Seleccionar entre métodos de pago disponibles | Eligir la alternativa que más me acomode para realizar la compra | Alta |  | El sistema debe mostrar los métodos de pagos disponibles y permitir seleccionar uno antes de finalizar la compra | Pendiente | Pendiente |  | Puede incluir opciones como pago con tarjeta de débito, crédito.
HU93 | Sistema de Pagos | Ingresar datos de pago | Usuario | Ingresar los datos necesario para realizar el pago | Completar correctamente el proceso de compra | Alta |  | El sistema debe permitir ingresar los datos requeridos y validar que los campos obligarios estén completos | Pendiente | Pendiente |  | Para el proyecto pueden utilizar datos simulados y evitar almacenar información bancaria real.
HU94 | Sistema de Pagos | Confirmar pago | Usuario | Confirmar el pago de mi compra | Finalizar el pedido y dejar registrada la transacción | Alta |  | Al confirmar el pago, el sistema debe indicar si la operación fue realizada correctamente y registrar el pedido | Pendiente | Pendiente |  | Debe evitarse que un pago se procese dos veces
HU95 | Sistema de Pagos | Recibir confirmación de compra | Usuario | Recibir una confirmación después de realizar el pago | Saber que mi compra fue procesada correctamente | Alta |  | Después de un pago exitoso, el sistema debe mostrar un mensaje de confirmación con información básica del pedido. | Pendiente | Pendiente |  | Puede mostrar número de pedido, monto total y fecha de compra.
HU96 | Sistema de Pagos | Informar error en el pago | Usuario | Recibir una notificación cuando el pago no pueda realizarse | Saber que hubo un poblema y poder intentar nuevamente | Media |  | Si el pago falla, el sistema debe mostrar un mensaje indicando que operación no pudo completarse y permitir reintentarlo | Pendiente | Pendiente |  | El mensaje debe ser claro y no debe registrar el pedido como pagado
HU97 | Sistema de Pagos | Visualizar resumen antes de pagar | Usuario | Revisar el resumen de mi compra antes de confirmar el pago | Verificar que los productos, cantidades y monto total sean correcto | Alta |  | Antes de realizar el pago, el sistema debe mostrar los productos seleccionados, cantidades, precios y total de la compra. | Pendiente | Pendiente |  | Debe coincidir con la información del carrito de compras
HU98 | Crear perfil de usuario | Crear perfil | Usuario | Crear un perfil con mis datos personales | Tener mi información asociada a mi cuenta dentro de la tienda | Alta |  | El sistema debe permitir al usuario ingresar y guardar sus datos personales obligarios | Pendiente | Pendiente |  | Puede incluir nombre, apellido, teléfono, fecha de nacimiento y dirección
HU99 | Crear perfil de usuario | Visualizar la información de mi perfil | Usuario | Visualizar la información de mi perfil | Revisar los datos que tengo registrados en mi cuenta | Alta |  | El sistema debe mostrar correctamente los datos guardados del usuario | Pendiente | Pendiente |  | El perfil debe ser accesible solo para el usuario autenticado
HU100 | Crear perfil de usuario | Editar datos personales | Usuario | Modificar la información de mi perfil | Mantener mis datos personalizados actualizados | Alta |  | El sistema debe permitir editar los campos disponibles y guardar los campos correctamente | Pendiente | Pendiente |  | Se debe validar los datos antes de guardar las modificaciones
HU101 | Crear perfil de usuario | Agregar dirección | Usuario | Registrar una dirección en mi perfil | Utilizarla posteriormente para facilitar el proceso de compra y envío | Media |  | El usuario debe poder guardar una dirección con los campos obligatorios completos | Pendiente | Pendiente |  | Puede incluir región, comuna, calle, número y referencias.
HU102 | Crear perfil de usuario | Actualizar información de contacto | Usuario | Moficar mi teléfono o correo de contacto | Mantener actualizados mi datos para futuras comunicaciones con la tienda | Media |  | El sistema debe guardar correctamente los nuevos datos de contacto ingresados por el usuario | Pendiente | Pendiente |  | Se recomienda validar el formato del correo y del número teléfonico.
HU103 | Crear perfil de usuario | Eliminar o desactivar perfil | Usuario | Solicitar la eliminación o desactivación de mi perfil | Dejar de mantener activa mi información dentro de la plataforma | Baja |  | El sistema debe solicitar confirmación antes de eliminar o desactivar el perfil | Pendiente | Pendiente |  | Puede implementarse como desactivación de cuenta en lugar de eliminación definitiva
HU104 | Dashboard | Visualizacion de graficos | Administrador | Visualizar graficos estadisticos cobre la actividad general del sitio | Para comprender el comportamiento de los usuarios, evaluar conversiones y mejorar la experiencia de compra | Alta |  | El sistema debe desplegar gráficos estadísticos en tiempo real sobre ventas totales, productos más vendidos e ingresos diarios/mensuales | Pendiente | Pendiente |  | Se sugiere incluir filtros por rango de fechas (día, semana, mes, año) y categoría de juguetes.